基于计算机视觉的智能机械臂
垃圾分拣与管理系统

需求说明书v1.0

1. 项目概述

1.1 背景与目标

本项目用摄像头识别桌面上的垃圾，计算机械臂要抓取的位置，控制机械臂把垃圾放入对应区域，并在网页上记录结果。项目使用青软集团机械臂开发套组。

本系统的用户是一线垃圾分类操作员、物业或环卫班组长、现场设备维护员。操作员在固定工作台放置垃圾并处理系统提示；班组长查看分拣数量、分类结果和异常记录；维护员检查设备、校准相机与机械臂位置、管理账号并处理故障。系统只在室内固定工作台使用。

1.2 用户与使用场景

| 真实用户角色 | 工作目标与典型使用场景 |
| --- | --- |
| 一线分类操作员 | 在固定工位投放安全模拟物或可控轻量垃圾，查看识别与抓取状态；处理低识别可信度、卡料和抓取失败提示；使用控制界面暂停/结束任务，紧急情况按实体急停。 |
| 物业/环卫班组长 | 查看班次/日期分类数量、类别占比、异常记录和设备可用状态；管理操作员授权；导出记录用于班组交接与运营统计。 |
| 现场设备维护员 | 执行设备点检、机械臂可抓取范围测量并校准、账号和权限维护、日志查看与故障恢复；维修时使设备进入安全停机状态。 |

1.3 系统边界与流程

操作员启动任务后，相机拍摄桌面上的垃圾。系统识别垃圾类别和图片位置，检查垃圾是否看得清、机械臂是否够得到，再把图片位置换算成机械臂位置。机械臂抓起垃圾并放入对应区域，网页显示结果和分拣记录。

系统包括相机、垃圾识别程序、机械臂控制程序、夹爪、分拣记录保存程序和网页。青软套组的型号、控制程序版本、连接方式和支持的动作在设备领取后确认。 多机协同功能需要第二台机械臂和独立控制连接，属于后期功能。

2. 范围与约束

2.1 需求列表

| 需求编号 | 优先级 | 功能需求 | 需求描述与量化验收标准 | 验收方法 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | P0必须完成 | 四类垃圾识别 | 识别可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾，输出类别、可靠程度、目标框和图片中心位置。目标框准确度mAP@0.5至少为0.75；单独留出的测试图片不少于100张且每类不少于20张；95%的图片识别时间不超过150毫秒；两种光线下的准确度差不超过15个百分点。 | 用固定测试图片计算目标框准确度；连续处理500张图片并统计识别时间；记录相机、光线和电脑配置。 | 耿绮 | 四类图片及训练、验证、测试分组；识别程序；数据输出字段说明；准确度和处理速度测试结果。 |
| FR-02 | P0必须完成 | 位置抓取与分类放置 | 在固定桌面高度下，抓取机械臂能抓到范围内不同位置的单个静止物体，并放入对应类别区域；测试位置至少覆盖3行×3列；连续抓取10次至少成功8次；从确认目标到放入区域不超过15秒。 | 在中心和边缘位置合计测试至少40次；记录位置、抓取结果和用时。具体可抓范围以设备实测结果为准。 | 刘天悦（耿绮协同） | 位置测量记录；机械臂和夹爪控制程序；抓取动作步骤；40次位置测试结果。 |
| FR-03 | P0必须完成 | Web管理看板与业务页面 | 为操作员、班组长和维护员提供四个网页：①任务操作：登录后选择单次或连续分拣，并启动、暂停、继续或结束；②实时监控：显示相机画面或最近图片、垃圾类别和位置、机械臂状态及故障提示；③记录查询：按日期、类别和结果筛选记录、查看详情并导出表格文件；④运营统计：按日期或班次显示分拣总数、四类数量和占比、成功/失败数量及故障数量。支持指定的桌面浏览器。95%的分拣记录在产生后1秒内显示；最近500条记录可查询；必填信息完整率至少99%；统计数量与记录明细一致。操作员可执行任务和查看记录；班组长可看统计、导出记录和管理账号；维护员可维护设备、校准位置和处理故障。 | 用三种角色账号逐页检查功能；连续产生30条记录，至少95%在1秒内显示；检查筛选、详情、导出文件和500条记录查询；重启后确认记录仍在；核对统计数与记录明细。 | 费翔鸿（左逸伟检查） | 四个网页和使用说明；分拣记录保存程序；账号和权限设置；表格导出；逐页测试用例及显示速度、记录完整度和权限检查结果。 |
| FR-04 | P0必须完成 | 识别失败处理、任务控制与实体急停 | 处理识别不可靠、物体够不到或没有抓稳、机械臂连接中断等问题。已授权操作员可通过网页启动、暂停、继续或结束任务；发生异常后1秒内停止后续动作或进入设备支持的安全状态，并提示操作员。紧急情况须按机械臂实体急停按钮；急停状态不能由网页或手势命令清除，检查设备并人工复位后方可继续。模拟问题10次，至少9次正确停止、提示并记录。 | 分别模拟识别不可靠、目标不可达或抓取失败、连接中断，检查停止、网页提示、日志和人工恢复流程；正常与异常状态下测试网页启动、暂停、继续和结束；核验实体急停、软件或手势不能清除急停及检查后人工复位流程。 | 左逸伟（刘天悦、费翔鸿协同） | 异常状态说明、任务控制和事件接口、事件日志、故障演练记录、实体急停点检与人工处置说明。 |
| FR-05 | P1核心功能稳定后完成 | 手势操作 | 已授权操作员可以用指定手势提出开始、暂停、继续、结束和确认命令。每种手势测试20次，至少19次识别正确；识别后500毫秒内显示结果；开始或恢复机械臂动作前须再次确认，并遵循FR-04任务控制与异常处置规则。手势不能代替实体急停。 | 规定工作距离、光照和背景下逐类测试；验证非操作区和低识别可信度手势不会触发命令；核验手势命令遵循当前任务状态、权限和异常处置规则，不能清除实体急停。 | 耿绮（费翔鸿协同） | 手势定义与交互说明、识别模块、命令数据接口、误触发记录和测试报告。 |
| FR-06 | P1核心功能稳定后完成 | 操作员人脸认证与权限 | 已授权操作员可以用指定手势提出开始、暂停、继续、结束和确认命令。每种手势测试20次，至少19次识别正确；识别后500毫秒内显示结果；开始或恢复机械臂动作前须再次确认，并遵循FR-04任务控制与异常处置规则。手势不能代替实体急停。 | 规定工作距离、光照和背景下逐类测试；验证非操作区和低识别可信度手势不会触发命令；核验手势命令遵循当前任务状态、权限和异常处置规则，不能清除实体急停。 | 费翔鸿（左逸伟复核） | 授权告知/登记与删除流程、认证权限模块、操作记录、隐私与安全测试报告。 |
| FR-07 | P2最后完成 | 表情互动反馈 | 员工同意并打开功能后，识别到笑脸可触发一次预设低速动作；1秒内开始动作；分拣过程中不能触发机械臂互动；不记录情绪或保存人脸照片；可随时关闭。 | 经员工同意，在静止和移动状态各测试至少20次；确认分拣中不触发机械臂互动，关闭后不再触发。 | 耿绮、费翔鸿协同 | 独立开关、识别模块、受限动作配置、授权提示和安全验证记录。 |
| FR-08 | P2最后完成 | 多机协同分拣 | 在具备两台可用机械臂和独立控制连接的条件下，支持两台机械臂分工完成分拣任务：一台负责识别结果对应的抓取分拣，另一台负责搬运、集中收集或打包。两台机械臂不得同时进入对方的活动范围；任务分配、设备状态和完成结果须在网页上显示；单台设备故障时，另一台停止接收新任务并提示人员处理。连续完成20轮协同任务，成功率至少90%；每轮任务记录两台设备的编号、分工、开始时间、结束时间和结果。 | 先用两台设备进行空载和低速安全测试；检查活动范围是否冲突、任务分配是否正确、状态是否同步；再完成20轮协同任务，统计成功率并检查网页记录。 | 左逸伟（刘天悦协同） | 两台设备连接和任务分配程序；活动范围检查表；协同任务状态说明；20轮测试记录；单台故障时的停止和提示记录。 |

2.2 需求边界

| 不做项 | 边界说明/放弃理由 |
| --- | --- |
| 移动底盘与跨区域作业 | 机械臂固定在桌面工作站；不导航、不在多个工位间移动。 |
| 动态传送带与动态目标抓取 | 仅处理静止目标；动态追踪会显著增加视觉与运动控制风险。 |
| 可变高度、堆叠和遮挡严重物体抓取 | 基线只支持固定桌面高度、单个可见目标；深度/多层抓取不纳入本期。 |
| 真实垃圾/危险品处置 | 仅用安全、轻量演示物；不接触尖锐、液体、易燃或有害实物。 |
| 自动训练/在线更新模型 | 模型通过离线数据集迭代并经人工验证，运行时不自学习。 |

本期不做语音控制。分类现场可能比较吵，而且需要额外的麦克风和语音识别程序；如以后增加，须先测试嘈杂环境下的识别效果和误触发情况。

2.3 技术与物理约束

- 系统使用青软集团机械臂套组、可用相机和计算机。套组型号、控制程序版本和连接方式在设备领取后记录。

- 垃圾必须在机械臂实际能抓到的范围内，大小和重量也要符合夹爪要求。具体范围在设备到位后测量并记录。

- 桌面高度和各类垃圾放置区域固定，垃圾可在桌面工作范围内变换位置。每次运行前，操作员检查机械臂固定情况、急停按钮和周围是否有人或障碍物。

- 机械臂的实测软件和设备允许的运动范围、速度、负载及急停方式优先于本文性能目标；达不到时缩小演示物/机械臂可抓范围并在评审纪要中更新需求。

- 先完成垃圾识别、抓取分拣、网页管理和失败处理；这些功能稳定后，再完成任务控制、手势识别、人脸登录和权限；表情互动与多机协同最后完成。

- 测试时使用相同的图片、摆放位置和光线，并记录设备、图片数量、运行时间和失败原因，确保测试结果可以复查。

- 以上数字是项目验收标准；验收时查看测试记录和现场演示结果。

3.接口契约与共享数据字典

3.1接口契约

采用模块间 JSON 数据契约作为语言无关基线；实际实现可用 ROS2 消息、HTTP/WebSocket 或进程内对象承载，但字段语义、坐标系和单位必须一致。视觉接口给出像素坐标；控制入口只接受已转换到机械臂基座坐标系的米制坐标，避免混用。

| 接口/生产者→消费者 | 请求/事件字段（类型；单位/约束） | 返回/约定 |
| --- | --- | --- |
| detect：视觉→任务编排 | 程序字段：frame_id（图片编号，string）；timestamp_ms（时间，整数毫秒）；detections（识别结果列表）。列表每项包含class_id（类别编号，string）、class_name（类别名称，string）、confidence（识别可靠程度，0到1）、u_px/v_px（图片横/纵位置，像素）、bbox_px（目标框四个边，像素）。 | 返回status（处理状态，string）和推理_ms（识别用时，毫秒）；没有识别到物体时列表为空。图片左上角为原点，u向右、v向下。 |
| transform：标定/编排→控制 | 程序字段：frame_id（图片编号）；u_px/v_px（图片横/纵位置，像素）；plane_id（桌面编号）；calibration_id（位置校准版本）；target_height_m（目标高度，米）。 | 返回x_m/y_m/z_m（机械臂位置，米）、reachable（是否可抓取）和error_code（问题编号）。位置以机械臂底座为原点；桌面高度固定，须使用当前校准结果。 |
| execute_pick：编排→机械臂控制 | 程序字段：task_id（任务编号）；class_id（类别编号）；target（目标机械臂位置，米）；drop_zone_id（投放区域编号）；speed_scale（速度比例，0到1）；timeout_ms（超时时间，毫秒）。 | 返回accepted（是否接受任务）、result（执行结果）、error_code（问题编号，可为空）和duration_ms（用时，毫秒）。动作不得超出机械臂允许的运动范围。 |
| event：编排→存储/看板 | 程序字段：event_id（记录编号）；task_id（任务编号）；timestamp_ms（记录时间，毫秒）；class_id（类别编号）；confidence（识别可靠程度）；u_px/v_px（图片位置，像素）；target_x_m/target_y_m/target_z_m（机械臂位置，米，可为空）；result（结果）；error_code（问题编号，可为空）；duration_ms（用时，毫秒）；calibration_id（校准版本）。 | 写入成功后返回event_id。重复发送同一记录不得重复保存。记录使用统一时间格式保存，网页按本地时间显示。 |
| 状态/告警：控制→编排/看板 | 程序字段：robot_state（机械臂状态：空闲、运行、暂停、故障、急停）；code（问题编号）；message（提示文字）；timestamp_ms（时间，毫秒）；recoverable（是否可以恢复）。 | 状态变化要通知网页。急停或故障状态不能被普通启动命令清除，须检查设备并由人员确认复位。 |
| gesture_command：手势识别→任务控制 | 程序字段：command（手势命令）；confidence（识别可靠程度，0到1）；operator_id（员工编号）；timestamp_ms（时间，毫秒）；session_id（登录编号）。 | 返回accepted（是否接受）和reason_code（未接受原因）。识别可靠程度低于0.8时不执行；只接受当前任务状态允许且已授权的命令；开始或恢复机械臂动作须再次确认；不得清除实体急停或绕过异常处置。 |
| face_auth：身份识别→权限/任务编排 | 程序字段：operator_id（员工编号）；auth_result（登录结果）；confidence（识别可靠程度，0到1）；timestamp_ms（时间，毫秒）；terminal_id（设备编号）。 | 返回authorized（是否允许登录）、role（人员角色）和expires_at_ms（授权到期时间，毫秒）。接口只传登录结果，不传人脸照片；失败时可用密码或工牌登录。 |
| multi_robot_task：任务控制→两台机械臂/网页 | task_id（任务编号）；robot_id（设备编号）；role（分工：抓取/搬运/收集）；target（目标位置，米）；timestamp_ms（时间，毫秒）。 | 返回accepted（是否接受）、robot_state（设备状态）、result（结果）和error_code（问题编号）。同一任务只能分配给一台设备；另一台设备发生故障时停止接收新任务并通知网页。 |

3.2共享数据字典

| 字段 | 类型与单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| class_id | string；枚举 | recyclable / kitchen / hazardous / other；显示名称可本地化。 |
| u_px, v_px | float；pixel | 图像坐标；u为列坐标，v为行坐标；不得直接当作机械臂坐标。 |
| x_m, y_m, z_m | float；meter | 机械臂 base 坐标系；使用米制；机械臂可抓取范围/高度需经测量并校准。 |
| timestamp_ms | int；millisecond | Unix epoch 毫秒；系统事件统一 UTC。 |
| duration_ms | int；millisecond | 单阶段或单次抓取耗时，数据接口定义需明确起止点。 |

4. 常见问题和处理办法

| 已知风险/触发条件 | 预防与检测 | 卡住时兜底方案 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉异常：演示中突然关灯、画面被遮挡或变暗，目标无法识别，或识别可信度低于0.50。 | 系统检测到画面异常或识别失败后，立即暂停当前分拣，作废本次任务的识别结果和目标坐标，取消队列中的后续抓取/投放指令。通信和舵机状态正常时，按预设路径返回初始观察位；向Web回传“视觉异常/等待环境恢复”、任务编号、失败阶段、识别结果和机械臂状态。 | 光照恢复或遮挡解除后，程序自动重新获取图像、识别目标并计算新坐标，再继续任务；不沿用旧坐标。自动重新识别仍失败时保持暂停并提示工作人员检查现场；工作人员只需恢复光照或移除遮挡，不手动输入目标位置。 | 耿绮主责，左逸伟复核 |
| 目标位置或夹取状态变化：抓取过程中木块被碰移、掉落，或夹取后未能确认物体是否随机械臂移动。 | 系统发现目标位置变化或抓取结果异常后，立即暂停本次任务，作废旧目标坐标并取消后续抓取/投放指令。机械臂回到观察位后重新拍摄，复核目标位置和夹取状态；向Web回传“目标变化/抓取待确认”、失败阶段、重试次数和设备状态。 | 目标重新静止、仍在已验证工作区域且可识别时，程序重新计算坐标并自动重试1次；成功后更新任务结果。若目标移出范围、持续被遮挡或重试仍失败，保持暂停并提示工作人员将目标放回工作区域。机械臂舵机到位不单独作为夹持成功的证明。 | 刘天悦主责，耿绮复核 |
| 机械臂控制异常：ROS2/串口通信中断、动作超时、舵机卡转，或实际位置反馈与预期不符。 | 系统取消当前任务的后续动作并停止继续发送抓取/投放指令；状态置为“故障暂停”，向Web回传任务编号、动作阶段、错误信息、舵机状态和时间。通信短暂中断时自动尝试重连1次；恢复后重新读取设备状态，不使用故障前的旧坐标继续动作。 | 设备状态恢复且目标重新识别后，程序重新规划并继续任务；通信或舵机状态仍异常时保持故障暂停并提示工作人员检查。出现碰撞或伤人等紧急危险时，由现场人员按扩展板K2/STOP；检查并人工复位后，系统重新读取状态再启动。 | 刘天悦主责，左逸伟复核 |

安全要求：紧急情况先按机械臂实体急停按钮。程序无法判断设备状态时，停止后续动作并提示人员检查；确认安全后才能继续，不能重复尝试不确定的抓取动作。

5. 图片和识别程序

小组拍摄安全的垃圾模拟物，四类各至少80张、总数不少于400张，包含不同摆放方向、位置、光线和背景。训练和测试使用不同图片；同一段连拍图片不能同时用于训练和测试。

每张图片标出垃圾类别和所在范围，并记录拍摄日期、图片来源和用途。不得拍摄无关人员或收集个人信息。人脸登录只用于确认已授权员工身份；须先取得员工同意，不保存原始照片，并提供关闭和删除登记信息的方法。

优先使用部署设备能运行的 YOLO 垃圾识别模型和 OpenCV 相机程序。模型版本和运行设备确定后记录下来。最终测试图片不能用于训练或调整模型。

6. 成员分工和交付物

| 成员 | 基础功能主责 | 附加功能分工 | 可点验交付物 | 协作数据接口/验收责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘天悦 | 机械臂抓取（主要功能FR-02） | 承担FR-04机械臂控制与实体急停配合；参与FR-07表情互动安全动作； | 完成机械臂和夹爪控制程序；测量可抓范围；提供网页任务控制所需的机械臂命令；核验实体急停及人工复位配合。 | 主责FR-02；承担FR-04机械臂控制和实体急停部分；与左逸伟、费翔鸿联调任务控制；参与FR-08设备活动范围和安全检查。 |
| 耿绮 | 四类垃圾识别（主要功能FR-01） | 负责FR-05手势识别与命令识别，参与FR-07表情互动 | 拍摄并标记图片；训练和测试识别程序；实现指定手势识别并输出命令和可信度；参与表情互动识别。 | 主责FR-01和FR-05识别部分；与费翔鸿联调手势命令接口；与刘天悦共同检查坐标和识别位置；参与FR-07表情互动。 |
| 费翔鸿 | Web管理页面（主要功能FR-03） | 负责FR-06人脸登录和权限、FR-07表情互动开关与页面提示 | 完成任务操作、实时监控、记录查询、运营统计四页；实现网页启动、暂停、继续、结束及状态提示；保存和导出记录；完成人脸登录和权限。 | 主责FR-03和FR-06；承担FR-04网页任务控制、权限和状态显示；与左逸伟联调异常提示和记录；参与FR-08网页状态显示。 |
| 左逸伟 | 异常处理、任务控制（主要功能FR-04） | 负责FR-08多机协同与系统测试安排 | 定义异常状态、提示和人工处理步骤；集成并验收网页及机械臂任务控制流程；安排全系统测试，记录问题和结果；完成两台设备任务分配及单台故障停止测试。 | 主责FR-04流程集成与验收及FR-08；与刘天悦、费翔鸿完成控制联调；协调四人交叉检查并记录工作量。 |

分工方式：刘天悦、耿绮、费翔鸿、左逸伟分别负责一个基础功能：机械臂抓取、垃圾识别、Web页面、失败处理。四人的附加任务分别是任务控制、手势识别、人脸登录与权限、多机协同。表情互动、测试、文档、问题记录和模块联调属于公共工作，四人平均分配并互相检查。每人的目标工作量约25%，最终按实际完成情况记录。

7. 计划与里程碑

| 时间节点 | 目标与退出条件 | 牵头 |
| --- | --- | --- |
| 10月9日 需求审查后启动 | 冻结项目范围、优先级、验收标准、接口和四人交付边界；明确课程积木分拣基线与小组扩展的先后；建立Git仓库和风险台账。 | 左逸伟统筹；全员确认 |
| 10月10日–10月16日 详细设计与环境验证 | 完成ROS2、摄像头和机械臂SDK环境验证；确定相机观察位、标定板校准方案和机械臂实测工作范围；核验K2/STOP；给出接口样例、数据字段和开发环境。 | 费翔鸿负责页面/数据设计；刘天悦/耿绮负责硬件和视觉验证；左逸伟记录决策 |
| 10月17日–10月30日 模块原型与课程关键技术验证 | 完成ROS2服务与机械臂仿真初版、相机校准和首批数据采集标注；完成积木检测模型首版及200DK推理验证；并行完成机械臂基础控制、Web静态原型和测试骨架。各模块形成可演示的初步结果。 | 刘天悦/耿绮/费翔鸿模块负责人；左逸伟集成支持 |
| 10月31日–11月13日 P0端到端样机联调 | 先用课程积木打通“拍照识别—坐标换算—ROS2服务—机械臂抓取投放—事件记录—Web显示”的单次分拣流程；完成主要页面和统计查询初版；对关灯/画面异常、木块位置变化、通信或舵机异常各进行一次兜底流程初测。本阶段目标是端到端样机，不作为P0最终验收。 | 左逸伟组织集成；各模块负责人交付 |
| 11月14日–11月27日 核心功能验收及扩展功能开发 | 按FR-01至FR-04完成四类目标识别、不同位置抓取、Web四页和安全兜底基线验收；课程积木分拣作为基础演示，小组四类安全模拟物按项目数据和验收标准测试。核心流程稳定后并行开发手势、人脸登录/权限；完成多机任务分配设计和单机模拟。 | 刘天悦/耿绮/费翔鸿实现；左逸伟独立验收 |
| 11月28日–12月11日 系统、性能与安全回归测试 | 依据FR验收标准完成整机回归：检查识别和位置抓取指标、网页更新与记录、三类异常自动恢复、日志和人工接管；修复阻塞问题并复测，保留测试记录。 | 左逸伟组织；全员修复与由另一位成员检查 |
| 12月12日–12月18日 扩展功能收尾与发布候选版本 | 核心P0及手势、人脸登录/权限通过检查后，再完成表情互动并冻结发布候选版本；如有第二台设备，进行低速多机协同测试；如无第二台设备，完成模拟、接口验证和部署文档。此阶段不再新增P0功能。 | 耿绮/刘天悦负责互动；费翔鸿发布Web；左逸伟发布检查 |
| 12月19日–12月24日 全流程彩排与答辩准备 | 冻结功能版本，按验收标准完整彩排；准备演示视频、日志、测试证据和个人贡献记录；演练数据重置、故障恢复和答辩问答。如有第二台设备，进行双机演示；否则演示模拟结果并明确说明。 | 左逸伟统筹；全员演练 |
| 12月25日 结题答辩 | 按验收标准演示系统，提交最终文档、版本和个人贡献记录。 | 全体；左逸伟协调 |

8. 需求测试记录和待确认事项

| 需求ID | 实现模块 | 主要测试/证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 耿绮视觉 | ≥100张独立冻结集；mAP@0.5和500帧P95报告 | 待实现 |
| FR-02 | 刘天悦控制/耿绮测量并校准 | 3×3机械臂可抓取范围及至少40次位置抓取记录 | 待设备实测 |
| FR-03 | 费翔鸿Web/左逸伟验收 | 四页面角色用例、30条P95≤1s、500条查询/持久性、可用Excel打开的CSV文件及统计核对 | 待实现 |
| FR-04 | 左逸伟流程/刘天悦机械臂/费翔鸿网页 | 三类故障停止、提示、日志和恢复；网页四种任务控制命令；实体急停、禁止软件或手势复位及人工复位证据 | 待实现 |
| FR-05 | 耿绮手势识别/费翔鸿命令接口 | 每类手势20次识别率；低可信度、非操作区、权限和任务状态限制测试 | 待实现 |
| FR-06 | 费翔鸿权限/左逸伟复核 | 三角色权限、授权/拒绝/撤权/删除/备用认证测试 | 待实现 |
| FR-07 | 耿绮识别/刘天悦动作 | 授权表情互动、独立关闭和动作安全测试 | 待实现 |
| FR-08 | 左逸伟协同刘天悦/费翔鸿 | 两台设备活动范围检查、20轮协同成功率、状态同步和单台故障停止记录 | 待设备条件确认 |

- 领取设备后确认青软机械臂和夹爪型号、最大负载、活动范围、速度限制、控制程序版本和连接方式。

- 相机型号、安装高度/视场、是否具备深度信息；采集端与推理端运行设备。

- 固定桌面高度、机械臂可抓范围实测边界、各类投放区位置、校准方法与可达性判定数据接口。

- 产品负责人对“4 个页面”的业务口径、mAP 测试集样本量和部署评测环境的最终确认。

- 机械臂是否提供夹爪到位/抓取反馈，软件停止、暂停及实体急停的具体行为。